## - AYUDA -
Ayuda
La plantilla "Calendario de proyecto" permite registrar las etapas del proyecto estableciendo cuánto dura, quien es el responsable y que estado tiene cada etapa
Para usarla, sigue estos pasos:
1. En la hoja "Proyecto" escriba en la celda D3 a D5 el nombre del proyecto, la fecha de inicio y los días que durará.
2. En la columna C llamada "Descripción de la etapa": debe detallar la etapa. Por ejemplo reunión inicial o Recolección de datos.
3. En la columna D llamada "Duración": Cantidad de días que durará esa etapa, por ejemplo 2 días.
4. En la columna E "Tarea dependiente" debe determinar de que etapa depende la tarea. Por ejemplo si la etapa 3 depende de la 2 debe escribir 2. Si La etapa no depende de ninguna fase anterior se expresa como No Aplica.
5. En la columna F "Tipo de Dependencia" debe elegir si la dependencia es de tipo Comienzo-Comienzo (CC) que será en los casos que tienen días comunes o de tipo Fin-Comienzo (FC) que es cuando la etapa subsiguiente comienza cuando termina la etapa con la que depende.
Ejemplo: Si la etapa 3 comienza junto con la 2 se elige la opción CC. Si la etapa 3 comienza cuando termina la 2, se elige FC.
6. En la columna G "Días de Dependencia" debe ingresar cuántos días después de la fase de la que depende, comienza. Por ejemplo, si la etapa 3 es de tipo FC y empieza 3 días después de terminada la fase 2, se escribe 3. También puede ser que sea de tipo CC y que empiece un día después de empezada la tarea anterior, en cuyo caso iría 1.
7. En la columna J "Responsable" debe ingresar quien está a cargo de la etapa.
8. En la Columna I "Estatus" debe elegir en qué estado está la etapa.
9. Si se completó la etapa completar Columna L "Fecha de finalización".
RESULTADOS
En hoja "Reportes" mostrará la situación actual del proyecto 1
1. En la celda C3 La fecha del reporte, asignada por defecto al día de hoy, pero se puede cambiar.
2. En la celda C4 Días planeados : información que se obtiene de lo ingresado en la hoja información del proyecto
3. En la celda C5 Días transcurridos desde el inicio a la fecha del reporte
4. En la celda C6 Días faltantes para finalizar el proyecto
5. Gráficos que ilustran la situación del proyecto
Aclaración
Para dejar la plantilla en blanco se debe borrar la información de las celdas contenidas en las columnas C a G, J a L. T
También deben borrarse las celdas D3 a D5. No borrar filas enteras porque pueden romper las fórmulas.
PlanillaExcel.com
Más ayuda
Si quieres saber más sobre cómo usar esta plantilla, o adaptarla, extenderla o corregir algún error, sigue este link:
Otras plantillas
Si esta plantilla no es lo que necesitas, es posible que tengamos otra que se ajuste mejor. Aquí puedes acceder a muchas otras más:
www.planillaexcel.com/ayuda/plantillas
www.planillaexcel.com/plantillas
Calendario de proyecto

## Proyecto
Proyecto: |  | Sitio Web El Salmón Sushi
| Fecha de inicio: | 2022-03-02
Días planeados de trabajo: |  | 20
Fecha de fin: |  | 2022-03-22
[10 empty] | Si se completó |  | Diagrama de Gantt
N° | Descripción de la etapa | Duración de la etapa (días) | Tarea dependiente | Tipo de Dependencia | Días de dependencia | Comienzo | Fin | Responsable | Estatus | Fecha de finalización | Días que efectivamente llevó la etapa | [90 empty] | Ganados | Perdidos | time axis 2022-03-02 to 2022-05-30
1 | Reunión Inicial | 1 | No Aplica | No Aplica | 0 | 2022-03-02 | 2022-03-02 | Tomás | Completado | 2017-11-03 | -1579 | [90 empty] | 1580 | 0 | bar: 2022-03-02
2 | Recolección de información | 10 | 1 | CC | 3 | 2022-03-05 | 2022-03-14 | Agustín | En progreso | [92 empty] | 0 | 0 | bar: 2022-03-05 to 2022-03-14
3 | Validación de información | 20 | 2 | FC | 1 | 2022-03-15 | 2022-04-03 | Freddie | Retrasado | [92 empty] | 0 | 0 | bar: 2022-03-15 to 2022-04-03
4 | Configuración de procesos | 5 | 3 | CC | 2 | 2022-03-17 | 2022-03-21 | Nicolás | No comenzado | [92 empty] | 0 | 0 | bar: 2022-03-17 to 2022-03-21
[102 empty] | 0 | 0
[102 empty] | 0 | 0
[102 empty] | 0 | 0
[102 empty] | 0 | 0
[102 empty] | 0 | 0
[102 empty] | 0 | 0
[102 empty] | 0 | 0
[102 empty] | 0 | 0
[102 empty] | 0 | 0
[102 empty] | 0 | 0
[102 empty] | 0 | 0
[102 empty] | 0 | 0
[102 empty] | 0 | 0
[102 empty] | 0 | 0
[102 empty] | 0 | 0
[102 empty] | 0 | 0
Calendario de proyecto
PlanillaExcel.com

## Reportes
Fecha de reporte | 2022-06-22
Días planeados | 20
Días transcurridos | 112
Días faltantes | -92 |  |  |  | Etapa | Días | Completado | 25%
|  |  |  | 1 | Reunión Inicial | 1 | Retrasado | 25%
|  |  |  | 2 | Recolección de información | 10 | En progreso | 25%
|  |  |  | 3 | Validación de información | 20 | No comenzado | 25%
|  |  |  | 4 | Configuración de procesos | 5
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
|  | Días de retraso vs días ganados |  | 18
|  | Total días de retraso | 0 | 19
|  | Total días ganados | 1580 | 20
Calendario de proyecto
PlanillaExcel.com